UMOWA Nr ___________________________ PROJEKT
zawarta w dniu ___.____.2020 r. w Mieroszowie
pomiędzy:

Gminą Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,

w imieniu której działa:

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa
przy kontrasygnacie:

Joanny Błażuk –Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”
a

……………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”
W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Mieroszowa 
nr 46/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. z późń. zm.).
Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy 
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych do-tyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie 
i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt – chodnik przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku, którego zarządcą jest Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D 
w Sokołowsku”.
Roboty - oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń 
dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna.

Projekt budowlany – opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczególnych), zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1935),

Projekt wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano - montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i według wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy będzie posiadał, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),

Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności:

· część opisową,

2 część rysunkową sporządzoną w skali zapewniającej wystarczającą dokładność (do uzgodnienia 
z Zamawiającym),

· wizualizację 3D obiektu przedstawiającą stan projektowany,

· każda branża w projekcie wykonawczym powinna być wykonana osobno i powinna stanowić odrębne opracowanie. Wszystkie rysunki powinny być sporządzone w skali zapewniającej odpowiednią dokładność,

5 na etapie sporządzania projektu wykonawczego Wykonawca ma obowiązek uzgodnić wszystkie postanowienia w nich zawarte z Zamawiającym szczególnie w zakresie rozwiązań materiałowych 
i technologicznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Przedmiar robót – wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Kosztorys
inwestorski
–
sporządzony
na
podstawie
Dokumentacji
projektowej
oraz
zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdej z branż.

Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający 
na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich,

Inspektor Nadzoru – osoba będąca umocowana przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu 
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw 
i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843).

Wada -
niekompletność dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidłowość w dokumentacji projektowej dotycząca części merytorycznej, która zmniejsza wartość użyteczną projektu lub wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Użytkownik – oznacza podmiot, który dysponuje nieruchomością na podstawie odrębnej umowy zawartej 
z Gminą Mieroszów lub decyzji administracyjnej.

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy.

Oddanie do użytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich do organu.

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, na-wet przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

§ 1

Przedmiot Umowy.

· Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku

zgodnie z zapytaniem ofertowym, Ofertą Wykonawcy oraz Umowami zawartymi przez Zamawiającego 
z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.

· Zakres prac obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie Robót, w tym między innymi:

1)  roboty pomiarowe związane z wytyczeniem chodnika, 
2) wykonanie koryta pod chodnik, 
3) wykonanie ławy betonowej pod obrzeże z oporem, 
4) ułożenie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, 
5) wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem i podbudowy 
z kruszywa łamanego, 
6) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno–bitumicznej asfaltowej (warstwa ścieralna).
· Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:

1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy, 

- stanowiące załączniki do umowy.
4 Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostaje podzielony na następujące etapy:

1) Etap I:

a) wykonanie projektu budowlanego - (5 egz.),

b) uzyskanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych lub pozwolenia na budowę,

c) wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, tj.:

· projektów wykonawczych - (3 egz.),

· specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - (3 egz.),

· przedmiarów robót - (3 egz.),

· kosztorysów ofertowych - (2 egz.),

2) Etap II: wykonanie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru.
5
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 4, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf i *dwg, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach *PDF, *ath i *xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie trwania prac budowlano– montażowych, kosztami z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe oraz Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminach od dnia zawarcia Umowy do:
1) etap I, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 1) lit. a): 1 miesiąc od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

2) etap I, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 1) lit. b): 30 dni od dnia zgłoszenia lub 65 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

3) etap I, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 1) lit. c): 2 miesiące od dnia zawarcia niniejszej Umowy,

4) etap II, wyszczególniony w §1 ust. 4 pkt 2) do 31.08.2020 r.

2. Przez termin wykonania etapu II, wyszczególnionego w §1 ust. 4 pkt  2), uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……. zł netto (słownie: ….. zł …../100 gr), stanowiącej kwotę …….. zł brutto (słownie: ……. zł …../100 gr).

2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się:

1) Wynagrodzenie za wykonanie I etapu określonego w § 1 ust. 4 pkt 1), w kwocie:

netto: …................... złotych, (słownie: ……………………….. 00/100),

brutto: …................. złotych, (słownie: …………………………….. 00/100),

2) Wynagrodzenie za wykonanie II etapu określonego w § 1 ust. 4 pkt 2), w kwocie:

netto: …................... złotych, (słownie: ……………………….. 00/100),

brutto: …................. złotych, (słownie: …………………………….. 00/100).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach 
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: niezbędnych (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczególnych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowań danych wyjściowych takich jak np.: mapy do celów projektowych, operaty ochrony środowiska, operaty geologiczne, operaty górnicze, inwentaryzacja dendrologiczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i/lub krzewów, badania gruntowe, wypisy z rejestru gruntów, warunki przyłączenia mediów, promesy gestorów sieci, ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót pomocniczych dla robót podstawowych (np. rusztowania), robót zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania 
zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty wynikające 
z Umowy.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4

Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1) Umowa,

2) Zapytanie ofertowe,

3) Oferta Wykonawcy.

§ 5

Koordynacja.

· Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy Pan Jakub Stolicki.
· Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania, będzie:………………
· Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta, w myśl Prawa Budowlanego…………………………………………………………….

2) Kierownika robót w specjalności drogowej w myśl Prawa Budowlanego …………………………..
· Osoby wskazane w ust. 3 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 6

Prawa i obowiązki Zamawiającego.

· Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:

1) wprowadzać zmiany do zakresu, jakie uzna za niezbędne,

2) przerwać realizację Robót na czas określony.

· Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umożliwiające rozpoczęcie i realizację przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

4) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 
zaświadczenia do zgłoszonych robót budowlanych, a także w innych przypadkach niezbędnych 
w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonanie odbioru końcowego Robót,

7) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.
§ 7

Obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji czy pozwoleń właściwych organów administracji niezbędnych do otrzymania zaświadczenia do zgłoszonych robót budowlanych, prowadzenia robót, a także przekazania Zadania użytkownikowi, po zrealizowaniu robót zgodnie z opracowana dokumentacja projektową.

2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Wykonanie prac projektowych zgodnie z:

1) materiałami otrzymanymi od Zamawiającego,

2) Ustawą Prawo Budowlane,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),
5) uzgodnieniami, warunkami przyłączeniowymi, decyzjami, i innymi materiałami, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy,

4. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest do:

1) uczestniczenia w naradach, organizowanych przez Zamawiającego, Zarządcę drogi lub Inwestora Nadzoru, dotyczących przebiegu prac projektowych,
2) na każde żądanie Zamawiającego lub Zarządcy drogi przedstawiania zaawansowania prac 
na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego lub Zarządcę drogi. W ramach tych spotkań Wykonawca przedstawiał będzie szkice, rysunki, opisy itp.,

3) uzgadniania pisemnie rozwiązań materiałowych i innych, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację.

5. Wystąpienie ze zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na budowę.

6. Przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji, określonej w § 1 ust. 4, w terminach zgodnie 
z § 2 niniejszej Umowy.

7. Dostarczyć Zamawiającemu, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, oświadczenia Kierownika Budowy/Robót wymienionych, stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika budowy/robót, 
a także kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. Przejąć Teren Budowy, w tym:

a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu Budowy, roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,

b) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót,

c) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., a w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego,

d) w przypadku dróg publicznych wnieść opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego i pierwszą opłatę z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego,

e) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tym-czasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy,

f) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) udostępniać Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem kolizji i/lub wymianą sieci innych gestorów, dostawcom i wykonawcom realizującym dostawy/roboty na obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.

9. Zapewnić nadzór ornitologiczny, o ile będzie konieczny podczas prowadzenia prac związanych z wycinką 
i pielęgnacją drzew i krzewów. 

10. Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.

11. Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na Teren Budowy Zamawiającemu, Zarządcy drogi, Inspektorowi nadzoru, pracownikom organów państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

12. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Nadzoru.
13. W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do sąsiadujących z inwestycją nieruchomośći.
14. Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

15. Jeżeli to będzie konieczne - opracować projekty: stałej organizacji ruchu, czasowej organizacji ruchu niezbędne do uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

16. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, zaświadczeniem do zgłoszonych robót budowlanych/pozwoleniem na budowę, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

17. Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego i zarządcy drogi.

18. Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.
19. Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

20. Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawić cały Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

21. Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

22. Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.

23. Na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

24. Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

25. Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.).

26. Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

27. Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy.

28. Zapewnić pełną obsługę geodezyjną.

29. Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę.

30. Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez Zamawiającego.
31. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie Prac projektowych i/lub Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

§ 8

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym 
w szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, 
itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w pełni autorskie prawa majątkowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wyników prac, 
o których mowa w ust. 1w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, 
w szczególności praw autorskich innych osób.

3. Po przekazaniu przedmiotu umowy, na Zamawiającego przechodzi nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach działań określonych w §1 Umowy.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

2) wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,

3) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych 
i komputerowych,

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek wielkości i treści całości lub ich części,

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich do przedmiotu umowy.

§ 9
Ubezpieczenia robót budowlanych oraz prac projektowych.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji robót, tj. od daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów ubezpieczenia obejmujących co najmniej:

1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,

2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza się równoważnie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzętu

budowlanego zawierane niezależnie od realizowanych kontraktów; ubezpieczenie powinno obejmować jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu, w tym Zamawiającego;

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia mienia powinno zostać zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, 
w szczególności obejmujące następujące ryzyka:

a) żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie się ziemi)

b) katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrządzone działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu 
o charakterze technicznym,

c) kradzież z włamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uczestniczących w realizacji kontraktu, przy czym dopuszcza się równorzędnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach 
tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montażowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej wykonawcy i podwykonawców obejmujące co najmniej zakres działalności objęty przedmiotem kontraktu;

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

1) dla robót kontraktowych – wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy obejmującego wartość robót oraz zastosowanych materiałów powiększonego o wartość materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narażonego na ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż 100 000,00 zł

3) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niż pełny koszt zastąpienia, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:

a) 100 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy,

lub

b) 100 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym przedmiocie Umowy 
od daty zawarcia Umowy do dnia upływu okresu rękojmi. 

§ 10
Materiały

· Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 Prawa Budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

· Kierownik Budowy/robót zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie zapisami ust. 1. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłożonych przez Kierownika budowy/robót dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.

· Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

· Jeżeli po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 3 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§ 11
Odbiory.

· Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) Dokumentacji. Wykonawca wykonaną dokumentację przekaże do siedziby Zamawiającego 
za protokołami przekazania. Po sprawdzeniu dokumentacji i uznaniu jej przez Zamawiającego 
za należycie wykonaną, w ciągu 20 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołów przekazania, sporządzone zostaną protokoły zdawczo-odbiorcze. Za datę odbioru dokumentacji uważa się datę podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych. Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona 
w pisemne oświadczenie Projektantów, że jest zgodna z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

3) końcowy robót (przedmiotu Umowy) - polegający na ocenie całości wykonanych Robót 
oraz całkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia 
za jego wykonanie,

4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.

· Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i/lub Użytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

· Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót (przed-miotu Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

· Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika. 
W uzasadnionych przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny powinien składać się 
z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

2) Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za wady, 

d) instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urządzeń.

3) Część II:

a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót,

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.

4) Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót (w rozumieniu Prawa Budowlanego art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

· W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żąda-nie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.
7 
Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego). Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 12
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

· Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie /Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

· Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik robót stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Jednocześnie przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

· W ciągu pięciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, Zapytaniem Ofertowym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową i zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych/pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych 
z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inwestor Zastępczy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

· Jeżeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

· W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor nadzoru może zażądać wykonania pomiarów dodatkowych i/lub uzupełniających.

· Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości do odbioru. 

· Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 13.

· Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§13
Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

· Odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

· W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

1) przedstawiciele Zamawiającego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik robót,

4) Kierownicy poszczególnych robót branżowych,

5) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych,

6) Użytkownik,

7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

· Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru.

· Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony 
w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.

· Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

· Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem są niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu przez Użytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

· Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. 
Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru 
i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inwestora Zastępczego, w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 
i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 12 i 13.

· Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad. Wówczas stwierdzone podczas odbioru Wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. 
Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości 
do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 12 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym 
w § 12 i 13.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,

2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

· Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
w protokole odbioru usunięcia wad.

§ 14
Rękojmia za wady.

· Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie 60  miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

· Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady.

· O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub Użytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

· Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach 
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

· Ustala się, że w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu.

· Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 14 dni chyba, że z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym.

· Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

· Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy 
na co najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Użytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

· Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ................................. zł (słownie: .....................................................................................................).

· Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

· Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:

1)
100 % zabezpieczenia tj.: ................................ zł (słownie: .....................................................................)

w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia

	Umowy, z podziałem na:
	
	
	

	a)
	100% zabezpieczenia
	tj.: .................................
	zł (słownie:........................................................
	)

	
	jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia umo-

	
	wy do ………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni),
	

	b)
	30% zabezpieczenia
	tj.:  ................................
	zł (słownie:..........................................................
	)


jako zabezpieczenie okresu rękojmi za wady, z okresem ważności od ………… (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do ………………. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady).

· Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach 
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem każdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

· Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

· W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:

1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i uznania całego przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj. pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 
15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu,

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres).

· Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
na konto Wykonawcy.

· Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

· W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót (przed-miotu Umowy), z formy pieniężnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady 
w wysokości i na okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§ 16
Faktury.

1 Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionych fakturach w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT.

2 Faktury VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Mieroszów, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, NIP 8862572810.
3 Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4 Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.

5 Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ………………………………………….…… (do wypełnienia przez wykonawcę) 
6 Za dzień zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7 Ustala się, że faktury zostaną wystawione za zrealizowanie poszczególnych Etapów zadań, 
o których mowa w § 1 ust. 4, w wysokościach, o których mowa w § 3 ust. 2, tj. za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w:

1) § 1 ust. 4 pkt 1) - fakturę w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt 1),

2) § 1 ust. 4 pkt 2) - fakturę w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt 2).

8 Podstawą do wystawienia faktur określonych w ust. 7 jest:

1) dla faktur określonych w ust. 7 pkt 1) – protokół zdawczo-odbiorczy,

2) dla faktur określonych w ust. 7 pkt 2) - protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

10 Dopuszcza się cedowanie wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie 
za wyłączną zgodą Zamawiającego.

11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

§ 17
Kary umowne i odszkodowania.

· Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego 
w § 3, ust. 1 niniejszej Umowy.

· Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu części albo całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1), odpowiednio dla danej części lub całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej za każdy dzień opóźnienia, 
po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) Umowy.

3) za opóźnienie w usunięciu wad w części albo całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1),odpowiednio dla danej części lub całości projektowo-kosztorysowej, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy,

5) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad.
· W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

· Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

· Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia od-szkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

· Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

· Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 18
Odpowiedzialność.

· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i pod-miotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1) za odpowiednie wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) za wszelkie związane z wykonaniem prac projektowych naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

3) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy,

4) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,

5) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,

6) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

7) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

8) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których pozwolenie może być wymagane do użytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt.

· W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu 
z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

· Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 19
Wykonanie Robót odmiennie niż w Zamówieniu.

· Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji prac projektowych i/lub Robót objętych Umową inaczej niż to przewiduje Zamówienie (a następnie opracowana dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w Zamówieniu (a następnie opracowana dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska.

· O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację.

· Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane 
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

· Wszelkie wprowadzone zmiany, o których mowa w ust. 1-3 nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

§ 20
Odstąpienie od Umowy.

· Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych 
w przepisach prawa.

· Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 
do momentu odstąpienia od Umowy.

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyżej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy,

3) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych/pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

· Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po żadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

· W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

· W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 punkt 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy. 
Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych i/lub robót na dzień odstąpienia 
od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace projektowe i/lub robót w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych i/lub robót zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

· W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu inwentaryzacji prac projektowych i/lub Robót wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie zakończonych prac projektowych robót zakończonych i robót w toku,

2) przekazania Zamawiającemu ukończonych elementów prac projektowych,

3) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu której odstąpiono od Umowy,

4) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy jest niezbędne,

5) wezwania Zamawiającego i Inspektor a nadzoru do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień odstąpienia i robót zabezpieczających,

6) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, książki obmiarów,

7) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym geodezyjnej.

· Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

· Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§21
Postanowienia różne:
3. Spory powstałe na tle realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Załączniki stanowią integralną część umowy.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego 
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:
Wykonawca:

